РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | январь – февраль 2015 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | Март 2015 г. |
| 3. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Январь 2015 г. |
| 4. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации введению ФГОС ООО | Январь 2015 г.. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Февраль 2015 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Январь-февраль 2015 г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | Февраль - апрель 2015 г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Май 2015 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Январь 2015 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Май – сентябрь 2015 г. |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Январь - май 2015 г. |
| 8. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Август 2015 г. |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Август 2015 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь 2015 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Июль-август 2015 г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | Август 2015 г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

| Разработка Основной образовательной программы |
| --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления | Январь-май 2015г. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент |
| Разработка предметных образовательных программ / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2014-2015г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Январь 2015 г. | зам. директора по УВР | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Февраль 2015 г. | зам. директора по УВР. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | План |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ИПК и ПРО по проблеме введения ФГОС ООО | Январь-сентябрь 2015 г. | зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | План график повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Январь 2015 г. | зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО ШМО учителей основной школы. | Январь 2015 г. (далее-в соответствии с планом ОУ) | Руководители ШМО | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы ШМОпедсоветов |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 7 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Сентябрь 2015 г. | зам. директора по УВР | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 8 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Сентябрь 2015 г. | зам. директора по УВР | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 9 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Сентябрь 2015 г. | зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, ШМО, приказ |
| 10 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Июнь-август 2015 г. | зам. директора по УВР | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов |
| 11 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План ВШК |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | зам. директора по УВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май 2015 г. | зам. директора по УВР |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году | Январь-август 2015г. | зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Март 2015г. | зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, вязанным с введением ФГОС | В течение уч. года | Руководитель ШМО | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь- сентябрь 2015г. | Директор Зам.директора по УВР | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2015г. | директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение уч. года | Библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | январь 2015г. | зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | август -сентябрь 2015г. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года |  | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательный процесс | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Локальные акты | сентябрь 2015г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2013 г. | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |